## Sheet2
Row Labels | Sum of Luas2
2025 | 69.8675
Rumput Gajah | 13.918
Tanam Belum Covercorp | 51.3213
Sudah Covercorp | 0.75296
Penanaman Mahoni | 3.8752
Grand Total | 69.8675

## Sheet4
Uraian | Nilai
Plan Pekerjaan | 29195
Terealisasi Pekerjaan | 22000
Realisasi Biaya Pekerjaan | 264000000

## Sheet1
FID | Shape * | OBJECTID | Id | Ket_1 | Id_12 | Realisasi_ | Luas | AREA_1 | Keterangan | Shape_Leng | Shape_Area | Update | Kawasan | Progres | Tes | Luas
0 | Polygon | 19 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.56164 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 519.4066 | 0.56164 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.56164
1 | Polygon | 21 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2021 | 0.24521 | OPD BLOK 3 (CK) | Tanam Full | 419.594 | 0.24521 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.24521
2 | Polygon | 22 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 0.63168 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 536.5208 | 0.63168 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.63168
3 | Polygon | 27 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 4.3201 | OPD BLOK 2 | Tanam Full | 847.6374 | 4.3201 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 4.3201
4 | Polygon | 34 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2018 | 2.3035 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 888.0522 | 2.3034 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 2.3034
5 | Polygon | 35 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2019 | 6.232 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 2834.2624 | 6.232 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 6.232
6 | Polygon | 37 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2019 | 0.93876 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 699.145 | 0.93876 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.93876
7 | Polygon | 45 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 24.5816 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 2830.3776 | 24.5816 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 24.5816
8 | Polygon | 48 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 16.9406 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 3775.1715 | 16.9406 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 16.9406
9 | Polygon | 49 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.61873 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 430.0024 | 0.61873 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.61873
10 | Polygon | 50 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 6.3483 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 1073.3717 | 6.3483 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 6.3483
11 | Polygon | 51 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 5.1537 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 1131.8575 | 5.1537 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 5.1537
12 | Polygon | 55 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.57448 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 887.2181 | 0.57448 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.57448
13 | Polygon | 56 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 9.529 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 2239.2355 | 9.529 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 9.529
14 | Polygon | 59 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 1.1405 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 1141.3952 | 1.1405 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 1.1405
15 | Polygon | 60 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 2.3172 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 934.8157 | 2.3172 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 2.3172
16 | Polygon | 62 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2021 | 0.49398 | OPD BLOK 3(GMT) | Tanam Full | 567.9275 | 0.49398 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.49398
17 | Polygon | 63 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2022 | 0.82232 | OPD BLOK 3 (CK) | Tanam Full | 586.9376 | 0.82232 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.82232
18 | Polygon | 66 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2022 | 0.56002 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 337.9413 | 0.56002 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.56002
19 | Polygon | 69 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2022 | 0.45025 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 433.1773 | 0.45025 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.45025
20 | Polygon | 70 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2021 | 0.71166 | OPD BLOK 3 (CK) | Tanam Full | 443.1978 | 0.71166 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.71166
21 | Polygon | 78 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.078105 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 178.1093 | 0.078106 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.078106
22 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 10.4843 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 1736.7894 | 10.4843 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 10.4843
23 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 1.7027 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 599.687 | 1.7027 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.7027
24 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 1.2561 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 708.6728 | 1.2561 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.2561
25 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2023 | 1.5708 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 746.2742 | 1.5708 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.5708
26 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 1.4643 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 661.4773 | 1.4643 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.4643
27 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 0.023214 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 71.6722 | 0.023214 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.023214
28 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 0.14048 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 378.9625 | 0.14048 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.14048
29 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 1.1073 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 745.7904 | 1.1073 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.1073
30 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 3.1276 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1056.0201 | 3.1276 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.1276
31 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2022 | 1.599 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 872.8438 | 1.5989 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.5989
32 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2022 | 9.4677 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1740.5836 | 9.4677 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 9.4677
33 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 3.2933 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1434.7825 | 3.2933 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.2933
34 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 3.7616 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1772.9569 | 3.7617 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.7617
35 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 1.6635 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 681.4327 | 1.6635 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.6635
36 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.75356 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 777.4275 | 0.75356 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.75356
37 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 6.1974 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 1740.3164 | 6.1974 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 6.1974
38 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 23.7532 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 3606.1643 | 23.7532 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 23.7532
39 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2017 | 4.0822 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 897.1779 | 4.0822 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 4.0822
40 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2017 | 1.0239 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 944.5066 | 1.0239 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.0239
41 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2018 | 0.76673 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 524.5596 | 0.76673 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.76673
42 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2018 | 3.9061 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 1095.9969 | 3.9061 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.9061
43 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 2.008 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 885.4939 | 2.008 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.008
44 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2019 | 12.9835 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 1883.8924 | 12.9835 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 12.9835
45 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 0.39918 | IPD Blok 1 | Tanam Full | 373.1793 | 0.39918 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.39918
46 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 4.0683 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 1281.6146 | 4.0683 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 4.0683
47 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 0.37969 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 816.9513 | 0.37969 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.37969
48 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 1.6155 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 707.9898 | 1.6155 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 1.6155
49 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.67451 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 386.2354 | 0.67451 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.67451
50 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 1.3312 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 542.9909 | 1.3312 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.3312
51 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 4.4319 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 851.5481 | 4.4319 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 4.4319
52 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 12.9527 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 2240.9842 | 12.9527 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 12.9527
53 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2021 | 0.80002 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 435.7296 | 0.80002 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.80002
54 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 2.4253 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 877.0624 | 2.4253 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.4253
55 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 3.7719 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 831.5268 | 3.7719 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.7719
56 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.67022 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 485.5804 | 0.67022 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.67022
57 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.31657 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 607.5088 | 0.31657 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.31657
58 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2018 | 1.1856 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 548.8029 | 1.1856 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.1856
59 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2018 | 0.64602 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 410.1268 | 0.64602 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.64602
60 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | s/d 2016 | 1.6944 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 635.1745 | 1.6944 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.6944
61 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 0.77193 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 644.6743 | 0.77193 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.77193
62 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 0.051403 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 119.3753 | 0.051403 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.051403
63 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 2.2257 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 1361.8702 | 2.2257 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 2.2257
64 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 0.23089 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 257.6355 | 0.23089 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.23089
65 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 2.1465 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 756.695 | 2.1465 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 2.1465
66 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 0.25728 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 370.9466 | 0.25728 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.25728
67 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2019 | 1.7047 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 826.283 | 1.7047 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 1.7047
68 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2017 | 0.67876 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 457.266 | 0.67876 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.67876
69 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.28946 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 396.862 | 0.28946 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.28946
70 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.39566 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 467.1655 | 0.39566 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.39566
71 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2023 | 1.1335 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 590.2185 | 1.1335 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.1335
72 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 2.3582 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 794.4189 | 2.3582 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.3582
73 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2018 | 0.79569 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 529.2704 | 0.79569 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.79569
74 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 1.1674 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 491.8095 | 1.1674 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.1674
75 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2020 | 0.68646 | Blok 3 | Tanam Full | 517.3797 | 0.68646 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.68646
76 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.96015 | WS HRS/PMA | Tanam Full | 437.8372 | 0.96015 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.96015
77 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 11.0384 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 2917.0755 | 11.0384 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 11.0384
78 | Polygon | 0 | 0 | Progres | 0 | 2020 | 36.1152 | OPD Blok 1 | Tanam Full | 2533.891 | 36.1152 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 36.1152
79 | Polygon | 48 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.5196 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 443.0588 | 0.5196 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.5196
80 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2017 | 0.84735 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 372.6216 | 0.84735 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.84735
81 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 0.038636 | WS HRS/PMA | Tanam Full | 97.6412 | 0.038636 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.038636
82 | Polygon | 35 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2019 | 0.89909 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 473.419 | 0.89909 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.89909
83 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2020 | 7.9881 | OPD BLOK 1 | Tanam Full | 1291.7391 | 7.9881 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 7.9881
84 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 0.95125 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 514.6188 | 0.95125 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.95125
85 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2017 | 0.2997 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 283.0088 | 0.2997 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.2997
86 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | S/D 2016 | 0.68408 | OPD Blok 2 | Tanam Full | 505.4456 | 0.68408 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.68408
87 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 0.70251 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 716.2984 | 0.70251 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.70251
88 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 0.82086 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 540.0214 | 0.82086 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.82086
89 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 15.7916 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 2217.0776 | 15.7916 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 15.7916
90 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | Rumput Gajah | 0.6833 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 421.5634 | 0.6833 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.6833
91 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | Rumput Gajah | 3.0614 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 1144.3749 | 3.0614 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.0614
92 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | Rumput Gajah | 1.0451 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 560.5231 | 1.0451 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.0451
93 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | Rumput Gajah | 0.60267 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 379.4884 | 0.60267 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.60267
94 | Polygon | 5 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 4.6673 | OPD BLOK 3 | Tanam full | 1303.5484 | 4.6673 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 4.6673
95 | Polygon | 7 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 2.1328 | OPD BLOK 3 | Tanam full | 797.5636 | 2.1328 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.1328
96 | Polygon | 8 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 1.2636 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 658.7273 | 1.2636 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 1.2636
97 | Polygon | 9 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 12.7958 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1865.698 | 12.7958 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 12.7958
98 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 5.8395 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1280.0508 | 5.8395 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 5.8395
99 | Polygon | 6 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 2.3237 | OPD BLOK 3 | Tanam full | 916.4483 | 2.3238 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.3238
100 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 2.8582 | OPD BLOK 3 | Covercorp | 1021.967 | 2.8582 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.8582
101 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | Rumput Gajah | 0.29865 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 273.7561 | 0.29865 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.29865
102 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 2.0824 | Jalan Kabupaten | Covercorp | 792.1354 | 2.0824 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 2.0824
103 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 3.3743 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1503.8609 | 3.3743 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.3743
104 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 0.09336 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 156.4476 | 0.09336 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.09336
105 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 0.098726 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 171.5811 | 0.098726 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.098726
106 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 0.20753 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 218.8847 | 0.19135 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 0.20753
107 | Polygon | 1 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 3.323 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 1522.3887 | 3.323 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 3.323
108 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 2.1248 | OPD BLOK 3 | Rumput Gajah | 793.1635 | 2.1248 | 0:00 | APL | Progres | 1 | 2.1248
111 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2023 | 4.0271 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 1007.5487 | 4.0271 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 4.0271
112 | Polygon | 0 | 0 | Area Terganggu | 0 | 2023 | 0.36573 | IPD AB BLOK 1 | Tanam Full | 1021.0084 | 0.36573 | 2025-03-24 | KAWASAN HUTAN | Closed | 1 | 0.36573
113 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 16.6107 | OPD BLOK 3 | Tanam Belum Covercorp | 3555.1606 | 16.5949 | 0:00 | APL | Closed | 1 | 16.6107
114 | Polygon | 11 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2024 | 2.5208 | OPD BLOK 3 | Tanam Full | 800.895 | 2.5207 | 2025-03-24 | APL | Closed | 1 | 2.5207
115 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 8.8308 | OPD Blok 3 | Tanam Belum Covercorp | 0 | 0 | 0:00 | APL |  |  | 8.8309
116 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 3.1259 | OPD Blok 3 | Rumput Gajah | 0 | 0 | 0:00 | APL |  |  | 3.1259
117 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 4.9439 | OPD Blok 3 | Rumput Gajah | 0 | 0 | 0:00 | APL |  |  | 4.9438
118 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 21.0629 | OPD Blok 3 | Tanam Belum Covercorp | 0 | 0 | 0:00 | APL |  |  | 21.0629
119 | Polygon | 0 | 0 | Rencana | 0 | 2025 | 3.4569 | OPD Blok 3 | Rumput Gajah | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 3.4569
120 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 4.0538 | OPD Blok 3 | Tanam Belum Covercorp | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 4.0538
121 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 0.76316 | OPD Blok 3 | Tanam Belum Covercorp | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 0.76316
122 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 0.14189 | OPD Blok 3 | Rumput Gajah | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 0.14189
123 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 0.12473 | OPD Blok 3 | Rumput Gajah | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 0.12473
124 | Polygon | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0:00 |  |  |  | 0
110 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 0.75296 | OPD BLOK 3 | Sudah Covercorp | 403.379 | 0.75296 | 0:00 | APL | Closed | 1 | 0.75296
109 | Polygon | 0 | 0 | Area Tersisa | 0 | 2025 | 3.8752 | OPD BLOK 3 | Penanaman Mahoni | 1089.3402 | 3.8752 | 0:00 | APL | Closed | 1 | 3.8752

## Sheet3
Evaluasi CV KBS
Kegiatan | Target | Realisasi | Keberhasilan | % Target | % keberhasilan
Penanaman Potting | 29195 | 26330 | 19276 | 90.19% | 66.03%
Penanaman LCC | 46 | 10.95 | 10.95 | 23.8% | 23.8%
Penanaman Mahoni | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 100% | 100%
Penanaman Nangka | 10270 | 270 | 270 | 2.629% | 2.629%
Penanaman Rumput Gajah | 12.12 | 13.91 | 13.91 | 114.8% | 114.8%
Rata- rata Kerja |  |  |  | 66.28% | 61.45%
No | Kegiatan | Target | Realisasi | Keberhasilan Hidup | % Realisasi terhadap Target | % Keberhasilan Hidup | Harga
(Bibit + Pupuk + Ajir + Jasa )
1 | Penanaman Potting (tanpa soil blok 3) | 29.195 Bibit | 26.330 Bibit | 19.276 Bibit | 90.19% | 66.03%
2 | Penanaman Covercrop (LCC) | 46 Ha | 10,95 Ha | 10,95 Ha | 23.8% | 23.8%
3 | Penanaman Mahoni | 3,88 Ha | 3,88 Ha | 3,88 Ha | 100% | 100%
4 | Penanaman Nangka | 10.270 Bibit | 270 Bibit | 270 Bibit | 2.63% | 2.63%